## Sheet1
Estimation (Project: Quản lý Ý Tưởng)
Technologies: |  | Ionic – Angular HTML + CSS +JS |  | Date | 2020-03-06
|  |  |  | Client: | MobiFone
Manage source code: |  | Bitbucket (git): http://bitbucket.org; https://c3.mobifone.vn/git-server/m-ideas.git |  | Project | Quản lý ý tưởng (m-ideas)
Manage tasks: |  | Trello: https://trello.com/
Communication: |  | Viber
# | Area | Task Name | Sub Task | Time (h) | Note
1 | Giao diện | Responsive | Đảm bảo tất cả các trang trong hệ thống hoạt động tốt trên tất cả thiết bị di động và máy tính bảng | 24 | Nhiệm vụ này có thể làm lúc đầu hoặc sau khi kết thúc phát triển hệ thống
2 | Khu vực Admin | Login |  | 2
3 |  | Logout |  | 1
4 |  | Bố cục và bảng điều khiển quản trị |  | 8 | Có báo cáo ngắn - thông báo - sự kiện mới nhất của hệ thống : user mới xác nhận thành công, ý tưởng mới được tạo, đề xuất merge ý tưởng
5 |  | Change password quản trị viên |  | 1
6 |  | Quản lý người dùng (chức năng này hiện chưa cần thiết, vì người dùng sử dụng được toàn quyền vào hệ thống thông qua email, mật khẩu chính là của ldap nên không quản lý mật khẩu cho chức năng này. Muốn khóa người dùng nào thì chỉ cần thay đổi một trạng thái trong csdl thôi). Phần đăng ký mới người dùng tự đăng nhập ldap và tự khai báo thông tin cá nhân (gồm tên, địa chỉ, đơn vị, ... và ảnh nền, ảnh cá nhân đại diện avatar) | Liệt kê tất cả người dùng |  | - Có phân trang, - Có tìm kiếm / Tìm kiếm nâng cao tìm kiếm theo: id, tên, email, địa chỉ .. - Có bộ lọc: id, tên, vai trò, email
7 |  |  | Thêm người dùng mới
8 |  |  | Cập nhật người dùng
9 |  |  | Active và unactive người dùng
10 |  |  | Xóa người dùng
11 |  |  | Xóa nhiều người dùng
12 |  | Quản lý ý tưởng của mình | Liệt kê tất cả ý tưởng và chủ các ý tưởng đó | 8 | - Có phân trang, - Có tìm kiếm / Tìm kiếm nâng cao tìm kiếm theo: id, tên, email, địa chỉ .. - Có bộ lọc: id, tên, vai trò, email
13 |  |  | Cập nhật nội dung ý tưởng | 8
14 |  |  | Xem và chấp thuận / không chấp thuận đề xuất merge 2 ý tưởng | 8 | Admin sẽ duyệt đề xuất này và khi thành công sẽ merge nội dung, đánh giá, comment, like … của 2 ý tường lại
15 |  |  | Active và unactive các ý tưởng | 2
16 |  |  | Xóa ý tưởng | 1
17 |  |  | Xóa nhiều ý tưởng | 2
18 | User Area | Trang chủ | Màn hình giao di n chính chương trình | 2
19 |  | Đăng nhập | Màn hình login | 2
20 |  |  | Lân đầu login : -> trang tạo user - Ảnh đại diện : có thể chụp ảnh → lấy ảnh từ mobile. - Ảnh nền | 8
21 |  |  | - Đã tạo user : đến trang dashboard | 1
22 |  | Đăng xuất |  | 1
23 |  | Quên mật khẩu | Khách truy cập vào trang và nhập tên người dùng hoặc email. | 4 | Quên mật khẩu có 3 bước: * Bước 1: khách truy cập vào trang và nhập tên người dùng hoặc email. - Hệ thống sẽ kiểm tra tên người dùng / email này: - Nếu người dùng này tồn tại, hệ thống sẽ gửi email đến người dùng Email đã đăng ký có liên kết để thay đổi trang mật khẩu. - Nếu tên người dùng / email không tồn tại trong hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo * Bước 2: khách truy cập kiểm tra hộp thư của anh ấy / cô ấy và đi đến thay đổi trang mật khẩu * Bước 3: khi thay đổi mật khẩu, người truy cập trang nhập mật khẩu mới để hoàn thành việc quên mật khẩu
24 |  |  | Khách truy cập kiểm tra hộp thư của anh ấy / cô ấy và đi đến thay đổi trang mật khẩu | 0
25 |  |  | Tại thay đổi mật khẩu trang người truy cập gõ mới vượt qua để hoàn thành quên pass | 2
26 |  | Điều khoản dịch vụ |  | 2
27 |  | Hướng dẫn | - Chào mừng - Ý tưởng - Thích - Đếm lượt thích - Thảo luận - Thêm một ý tưởng mới - Sắp xếp ý tưởng - Đang tìm kiếm - Thể loại - Trạng thái - Nguồn cấp dữ liệu hoạt động - Bảng xếp hạng - Tất cả đã được làm xong! | 24 | Hướng dẫn này sẽ trực quan theo từng bước
28 |  | Tìm kiếm | Ô tìm kiếm có thể autocomplete / autosugestion các title của idea khi gõ các ký tự vào | 8 | Tìm kiếm bằng cách gõ vào ô tìm kiếm. Điều này sẽ hiển thị tất cả các ý tưởng với nội dung phù hợp và lọc phần còn lại trong thời gian thực.
29 |  | Sắp xếp – Sorting | - Mới nhất - Xu hướng - Thích nhất - Bình luận nhiều nhất - Hoạt động mới nhất - Điểm tốt nhất | 12
30 |  | Quản lý profile | Xem thông tin hồ sơ | 2
31 |  |  | Đổi mật khẩu | 1.5
32 |  |  | Cập nhật thông tin hồ sơ: email, avatar, tên người dùng, địa chỉ | 4
33 |  | QUAN ĐIỂM CỦA TÔI MY VIEWS | Ý tưởng của tôi | 4
34 |  |  | Mục yêu thích của tôi | 4
35 |  |  | Đang chờ đánh giá | 4
36 |  | Quản lý hình nền | Mỗi user có thể thiết lập hình nên riêng cho mình bằng cách tải lên và chọn hình nền thích hợp | 8
37 |  | Categories | Hiển thị ý tưởng theo danh mục | 8
38 |  | Sắp xếp ý tưởng theo trạng thái Status | Ý tưởng mới | 4
39 |  |  | Cùng nhau phát triển | 4
40 |  |  | Sẽ được thực hiện | 4
41 |  |  | Trong tiến trình | 4
42 |  |  | Làm xong | 4
43 |  |  | Làm sau | 4
44 |  | Quản lý ý tưởng của mình | Thêm một ý tưởng mới | 8 | Khi soạn thảo nội dung 1 ý tưởng có thể mention 1 user , idea (qua title hoặc id) qua ký tự @ (cho user) và # (cho idea)
45 |  |  | Chỉnh sửa nội dung ý tưởng , thay đổi trạng thái của ý tưởng | 4 | Có lưu lại lịch sử chỉnh sửa
46 |  |  | Xóa các ý tưởng của mình | 2
47 |  | Đề xuất merge 2 ý tưởng |  | 4 | Khi thấy 2 ý tưởng giống nhau , user có thể đề xuất merge 2 ý tưởng. Admin sẽ duyệt đề xuất này và khi thành công sẽ merge nội dung, đánh giá, comment, like … của 2 ý tường lại
48 |  | Xem chi tiết một ý tưởng | Nội dung | 2
49 |  |  | Ưu đãi | 3
50 |  |  | Thêm bản đính kèm | 4
51 |  |  | Thảo luận: - Thêm bình luận - Mới nhất - Cũ nhất - Phổ biến - Tập tin đính kèm - Trả lời một bình luận - Thích một bình luận | 16 | Khi comment 1 ý tưởng có thể mention 1 user , idea (qua title hoặc id) qua ký tự @ (cho user) và # (cho idea)
52 |  |  | Những người liên quan: - Người chịu trách nhiệm. - Người tạo ý tưởng - Người đóng góp | 3
53 |  |  | Đánh giá / Đánh giá lại ý tưởng - Hiệu quả - Thực tế - Rõ ràng Hiển thị kết quả đánh giá | 12
54 |  | Các hoạt động Activity Feed | Hoạt động mới nhất | 6
55 |  |  | Những người đóng góp tích cực nhất
56 |  |  | Tư tưởng tốt nhất
57 |  | Thông báo / Notification | Tạo ra socket để cập nhật real / time các sự kiện đến user (client / server) | 8
58 |  |  | Tạo notification online gửi đến user các sự kiện như : - Khi ai đó tạo ra ý tưởng mới có đề cập đến mình . - Ai đó comment ý tưởng của mình - Ai đó đánh giá ý tưởng của mình - Ai đó comment trên ý tưởng bất kỳ có đề cập đến mình hoặc ý tưởng của mình | 8
59 |  |  | Tạo khu vực hiện thị thông báo chưa đọc ở trên menu (real-time) | 3
60 |  |  | Tạo khu vực hiện thị tất cả thông báo cho người dùng | 3
61 | Testing | Test case | Kiểm tra UX / UI cho tất cả các thiết bị: máy tính để bàn-máy tính xách tay, thiết bị di động, bảng | 8
62 |  |  | Kiểm tra tất cả các chức năng / tính năng trong hệ thống | 12
63 |  |  | Sửa lỗi cho tất cả các lỗi của trường hợp thử nghiệm | 16
64 | Triển khai / Cài đặt | Tải lên mã, cấu hình, kiểm tra và sửa lỗi trên máy chủ |  | 8
|  |  | Total hour (h) around | 345.5
|  |  | Rate | 12
|  |  | Total amount ($) | 4146

## mobifone yêu cầu
Dự án: Thuê dịch vụ lập trình sửa chương trình quản trị ý tưởng phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh tại công ty 3
| Yêu cầu công nghệ client: | Ionic 4 – Angular 8 HTML5 + CSS +JS; Giao diện phù hợp với tất cả loại màn hình điện thoại di động, máy tính bảng và các kích cỡ màn hình máy tính để bàn khác nhau; cài đặt được lên máy chủ web nodejs và kho ứng dụng của apple và cửa hàng play của google; Cơ sở dữ liệu sử dụng cho hệ thống là oracle (khi phát triển thì sử dụng sqlite3)
| Quản lý mã nguồn tại kho git của Mobifone: | https://c3.mobifone.vn/git-server/m-ideas.git
| Trao đổi liên lạc: | Viber, Gọi di động, nhắn tin sms
STT | Yêu cầu lập trình sửa chữa các chức năng sau | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | Sửa phân hệ quản trị người dùng
1.1 | Sửa chức năng login/logout bằng token jwt
1.2 | Chức năng tạo mới thông tin cá nhân ( Ảnh đại diện và ảnh nền : có thể chụp ảnh bằng webcam, chụp ảnh bằng mobile hoặc lấy ảnh từ thư viện ảnh của máy)
1.3 | Chức năng sửa thông tin cá nhân ( Ảnh đại diện và ảnh nền : có thể chụp ảnh bằng webcam, chụp ảnh bằng mobile hoặc lấy ảnh từ thư viện ảnh của máy)
1.4 | Bố cục và bảng điều khiển quản trị (Có báo cáo ngắn - thông báo - sự kiện mới nhất của hệ thống : user mới xác nhận thành công, ý tưởng mới được tạo, đề xuất merge ý tưởng)
1.5 | Quản trị các ý tưởng ( - Có phân trang, - Có tìm kiếm / Tìm kiếm nâng cao tìm kiếm theo: id, tên, email, địa chỉ, đơn vị .. - Có bộ lọc: id, tên, vai trò, email, - Thực hiện merge, comment, like, share, chuyển trạng thái, sửa và thay đổi )
2 | Sửa các trang giao diện
2.1 | Sửa bố cục trang chủ: ( - Thống kê ngắn, sự kiện mới nhất của hệ thống, user mới đăng ký, số lượng ý tưởng mới được tạo, ý tưởng mới được sửa - 10 người hoạt động tích cực nhất thông qua các thống kê về số lượng ý tưởng được đăng, số lượng comment, số lượng like,... - 10 ý tưởng có điểm đánh giá cao nhất, được nhiều người yêu thích nhất và comment nhiều nhất )
2.2 | Sửa bố cục ý tưởng của tôi: ( - Liệt kê sắp xếp các ý tưởng do tôi tạo ra, do tôi thích, do tôi bình luận - Có ô tìm kiếm trong các ý tưởng mà tôi quan tâm )
2.3 | Sửa bố cục theo dõi chi tiết một ý tưởng: ( - Thảo luận: - Thêm bình luận - Mới nhất - Cũ nhất - Phổ biến - Tập tin đính kèm - Trả lời một bình luận - Thích một bình luận - Chấm điểm - Xem ảnh đính kèm bình luận và ảnh trong ý tưởng - Xem file đính kèm - mở file xuống máy hoặc mở theo link - Thay đổi trạng thái ý tưởng, sửa ý tưởng, merge ý tưởng )
3 | Sửa chức năng thông báo / Notification
3.1 | Tạo ra socket để cập nhật real / time các sự kiện đến user (client / server)
3.2 | Tạo notification online gửi đến user các sự kiện như : - Khi ai đó tạo ra ý tưởng mới có đề cập đến mình . - Ai đó comment ý tưởng của mình - Ai đó đánh giá ý tưởng của mình - Ai đó comment trên ý tưởng bất kỳ có đề cập đến mình hoặc ý tưởng của mình
3.3 | Tạo khu vực hiện thị thông báo chưa đọc ở trên menu (real-time)
3.4 | Tạo khu vực hiện thị tất cả thông báo cho người dùng
4 | Sửa các giao diện phù hợp với đa màn hình
4.1 | Kiểm tra UX / UI cho tất cả các thiết bị: máy tính để bàn-máy tính xách tay, thiết bị di động, bảng
4.2 | Kiểm tra tất cả các chức năng / tính năng trong hệ thống
4.3 | Sửa lỗi cho tất cả các lỗi của trường hợp thử nghiệm
5 | Sửa các nhánh để cài đặt lên máy chủ web, kho ứng dụng ios và kho ứng dụng android